中国矿业大学教务部

教务通知   第17-34号

关于做好我校“十三五”品牌专业建设项目实施工作的通知

各有关学院：

根据《关于开展我校“十三五”品牌专业建设项目遴选工作的通知》（中矿大〔2017〕1号）、《关于公布中国矿业大学“十三五”品牌专业建设项目立项名单的通知》（中矿大教字〔2017〕1号）等文件要求，为做好我校“十三五”品牌专业建设项目的任务实施，现将有关事项通知如下。

一、专项资金

（一）总体安排。学校将卓越计划、认证专业持续改进、教学改革、教学团队、课程教材建设等相关经费统筹安排，积极筹措并设置校品牌专业专项资金，按建设专业80万元/年、培育专业50万元/年的额度进行资助（其中每个专业统筹2万元用于绩效考核）。

（二）主要用途。专项资金用于支持品牌专业教师发展与教学团队建设、课程教材资源开发、实验实训条件建设、学生创业创新训练、国内外教学交流合作、教育教学研究与改革等六个方面，其中实验实训条件建设使用经费比例不得超过25%。

（三）分期划拨。各年度校品牌专业专项资金分两批划拨，第一批于每年4月中旬前划拨，第二批于每年9月底前视第一批经费使用情况另行安排。

二、项目任务书制定

1．各品牌专业项目责任学院要按照《关于印发〈中国矿业大学“十三五”品牌专业建设项目管理办法（试行）〉的通知》（中矿大教字〔2017〕6号）要求，组织立项专业，以项目申报书为基础，认真制定2017年度项目建设任务书，项目任务不得低于《申报书》提出的目标任务，同时应做到重点任务突出，建设内容全面覆盖，并制定相应的保障措施，保障具体目标的达成。

2.项目责任学院应组织学院教授委员会负责对专业建设内容、经费预算计划等进行审定。学院院长及教学副院长负责项目建设的领导、协调及政策支持，项目负责人负责项目的具体实施。

三、过程管理

1.学期推进。项目建设周期内，原则上每学期开学一个月内召开品牌专业建设工作推进会，调度品牌专业建设进展情况，协调解决建设过程中的相关问题。

2.年度报告。根据项目任务书年度建设任务要求，各立项专业每年12月20日前向学校提交年度建设总结报告。

3.绩效考核。每年12月底前，学校对品牌专业进行年度考核，对发展前景好、建设措施得力、成效较好的，在下一年度予以持续支持；对建设措施不力、成效较差的，下一年度削减10%的经费资助；对立项条件基础丧失的，取消校“十三五”品牌专业建设项目立项资格，并追究相关负责人的责任。

四、材料报送

请各学院于2017年5月12日上午12：00前将《申报书》简装本各一式2份报教务部专业建设办公室，电子材料（文件名命名规则为“立项序号+专业全称”）发送至cumtzyjs@126.com。联系人： 陈 平  联系电话：83590151。

附件：《关于印发〈中国矿业大学“十三五”品牌专业建设项目管理办法（试行）〉的通知》（含经费办理办法及项目任务书）

中国矿业大学教务部

2017年5月4日